Planeja Mobile

Plano de Desenvolvimento

Roteiro passo a passo para Maria, Mario e Ana começarem juntos, no mesmo dia, e chegarem ao encerramento em 17 de dezembro de 2026.

Disciplina: Desenvolvimento de Dispositivos Móveis · 6º semestre — Sistemas de Informação.

# 1. Contexto

O Planeja migra da web para mobile (React Native + Expo). O escopo descreve 6 CRUDs (3 herdados: destinos, roteiros e atividades; 3 novos: dicas, ranking e grupos/despesas), 25 requisitos (RF-01–RF-25) e uma divisão de tarefas por pessoa.

Descoberta que muda o plano (a favor de vocês): o backend já está construído. A pasta server/ contém a API completa — todos os 11 modelos, todas as migrations (inclusive as 7 tabelas novas) e as rotas/controllers/services de auth, destinos, roteiros, atividades, dicas, avaliações/ranking, grupos e despesas, incluindo o cálculo de acerto de contas (GET /api/grupos/:id/contas).

Ou seja: o "estender a API" do escopo está ~90% pronto. O trabalho real é o app mobile (consumir a API já existente) + publicar a API para a apresentação. Isso é ótimo para o prazo curto (Set → Dez).

## Correções em relação ao texto do escopo (o PDF está desatualizado)

- Banco: o PDF diz MySQL; o código real é PostgreSQL no Supabase (pg, DATABASE_URL, migration de RLS).

- Rotas novas: o PDF lista como "a fazer"; já existem em server/src/routes/.

## Decisões travadas nesta reunião

- Expo SDK 54 (conforme AGENTS.md, para o Expo Go da loja abrir o QR). O template do professor está em SDK 57 — vamos reproduzir a estrutura dele, mas fixar as dependências nas versões do SDK 54.

- Fotos das dicas → Supabase Storage. O app envia a imagem para um bucket, recebe a URL pública e manda essa URL para o endpoint que já existe (POST /api/dicas/:id/fotos). Sem alterar a API.

# 2. Stack e padrões a reproduzir do template do professor

Base de referência: app-moretto/. Reproduzir estrutura e padrões, não o conteúdo.

| Camada | Padrão a copiar | Referência |
| --- | --- | --- |
| Estrutura de pastas | src/{components,screens,services,theme,constants} | app-moretto/src/ |
| Atomic Design | components/{atoms,molecules,organisms,templates} | Button.js, ScreenTemplate.js |
| Cliente HTTP | helper apiRequest com Bearer + tratamento de erro | services/api.js |
| URL base por plataforma | Platform.select + variável de ambiente | services/config.js |
| Sessão no device | expo-secure-store (web cai em localStorage) | services/storage.js |
| Tokens visuais | cores/espacamentos/raios/tipografia centralizados | theme/index.js |

Duas diferenças a resolver na base (o template não tem):

- Navegação por abas. O template só usa native-stack. O escopo pede 5 abas inferiores (Início, Roteiros, Dicas, Ranking, Grupos). Adicionar @react-navigation/bottom-tabs.

- Envelope de resposta da API. O backend responde { data: ... } no sucesso e { error: { message, details } } no erro. Adaptar o apiRequest para ler data?.error?.message, e as telas usam resposta.data.

Paleta Planeja (cap. 09) para o theme, no lugar do azul do template: Acento #8A3A1F · Tinta #1A1A1A · Texto suave #6B6B6B · Papel #FAF8F3 · Linha #D8D4CC. Tipografia: Fraunces (títulos) + Source Sans 3 (texto).

# 3. Divisão de tarefas (cap. 13)

Cada pessoa é dona de uma fatia vertical inteira: serviço de API → telas → validação → teste.

| Pessoa | Frente compartilhada | CRUD herdado | CRUD novo |
| --- | --- | --- | --- |
| Maria | Arquitetura, navegação, contexto de auth, sessão | Roteiros (RF-06) | Grupos + Despesas (RF-17–RF-25) |
| Mario | API/infra, deploy, bucket Storage, PRs/builds | Destinos (RF-05) | Ranking (RF-12–RF-16) |
| Ana | Componentes visuais/identidade, upload de imagem, ClickUp/doc | Atividades (RF-07) | Dicas + fotos (RF-08–RF-11) |

Auth (login/cadastro/esqueci-senha/perfil) e a tela Início são da Maria (frente compartilhada), mas construídas na Fase 1 com todo mundo junto.

# 4. O método da "fatia vertical" (como cada CRUD é feito)

Todo CRUD segue os mesmos 6 passos, na ordem. É também a granularidade das tarefas no ClickUp.

- Service — arquivo em src/services/<recurso>.js com listar/criar/buscarPorId/atualizar/excluir, reusando o apiRequest.

- Tela de listagem — FlatList com estados de carregando/vazio/erro (RNF-06/07).

- Formulário — criar/editar, usando os componentes de molecules/FormField.

- Validação no app — antes de enviar (espelhando as regras do validator da API).

- Ligar à navegação — botões, params de rota, voltar após salvar.

- Testar no aparelho físico (RNF-01) — fluxo completo: cria, edita, exclui, com token real.

Regra de ouro: ninguém abre a fatia dele antes da base compartilhada (Fase 1) estar de pé. Sem apiRequest + auth + navegação, cada CRUD travaria no login.

# 5. Cronograma calibrado (Set 24 → Dez 17 ≈ 12 semanas)

O escopo previa 17 semanas; recalibrado para as semanas reais restantes.

## Fase 0 — Preparação (esta semana, ~3 dias) · TODOS

Objetivo: todo mundo com o backend rodando e um "hello world" no próprio celular.

☐  Mario: criar projeto no Supabase, pegar DATABASE_URL, subir o banco (cd server && npm install, copiar .env, rodar npm run db:reset). Validar GET /health.

☐  Mario: criar o bucket público de imagens no Supabase Storage (ex.: dicas).

☐  Todos: instalar Node, Expo Go (SDK 54) no celular, VS Code, Git.

☐  Maria: criar o repositório mariahoppe/app-planeja com a main protegida.

☐  Ana: montar o board no ClickUp (uma lista por frente). Sprints de 2 semanas.

Entregável: backend no Supabase respondendo; todos rodam Expo Go; board pronto.

## Fase 1 — Base compartilhada + Autenticação (semanas 1–2) · TODOS juntos

A parte que destrava o trabalho paralelo. Fazer em par/mob, num branch feat/base.

☐  create-expo-app fixado em SDK 54; recriar a árvore src/ do template.

☐  theme/index.js com a paleta Planeja + fontes (Fraunces/Source Sans 3).

☐  services: config.js (URL base + EXPO_PUBLIC_API_URL), api.js (envelope { data }/{ error }) e storage.js.

☐  AuthContext (obterUsuario na abertura → rota inicial) + sessão persistida.

☐  Navegação: stack de Auth (Login, Cadastro, EsqueciSenha) + BottomTabs das 5 seções, cada aba com seu stack.

☐  Telas de conta: Login, Cadastro, Esqueci a senha, Perfil (RF-01–RF-04).

☐  Componentes base compartilhados (Ana): Button, Input, FormField, Card, ScreenTemplate, estados vazios.

Entregável: login/perfil funcionando no celular; as 5 abas navegam (telas ainda vazias).

## Fase 2 — CRUDs herdados em paralelo (semanas 3–6)

☐  Mario → Destinos (/api/destinos) + tela Início (/api/dashboard).

☐  Maria → Roteiros (/api/roteiros, inclui /:id/resumo e vínculo com destino).

☐  Ana → Atividades (/api/atividades, com PATCH /:id/toggle).

Entregável: 3 CRUDs herdados navegáveis, criando/editando/excluindo dados reais.

## Fase 3 — CRUDs novos (semanas 7–10)

☐  Ana → Dicas + fotos (/api/dicas): 4 blocos, busca por destino, expo-image-picker → upload ao Supabase Storage → POST /:id/fotos. Comprimir imagem (RNF-09).

☐  Mario → Ranking (/api/avaliacoes/ranking?escopo=): duas listas (países/cidades), filtro, e tocar no destino abre Dicas filtrada (RF-16).

☐  Maria → Grupos + Despesas (/api/grupos*): criar/entrar por código, aba de despesas, divisão igual/personalizada, e acerto de contas (GET /:id/contas).

Entregável: os 6 CRUDs completos e integrados (ranking → dicas → roteiro → grupo).

## Fase 4 — Testes, deploy e entrega (semanas 11–12)

☐  Mario: publicar a API num host gratuito (Render/Railway/Fly); trocar EXPO_PUBLIC_API_URL.

☐  Testes em aparelhos diferentes (Android físico obrigatório, RNF-01); correção de bugs.

☐  Refino visual, áreas de toque ≥44pt (RNF-03), acessibilidade básica.

☐  Build do APK via EAS Build (eas build -p android --profile preview).

☐  Gravar vídeo demonstrativo + preparar apresentação.

Congelamento de escopo 2 semanas antes: só correções. Entregável: APK gerado, vídeo, apresentação — 17 dez.

# 6. Referência rápida da API

Base: http://<IP-da-maquina>:3000/api (dev) · header Authorization: Bearer <token> nas protegidas. Sucesso: { data } · Erro: { error: { message } }.

| Frente | Endpoints principais |
| --- | --- |
| Conta | POST /auth/registro · /auth/login · /auth/esqueci-senha · /auth/redefinir-senha · GET /usuarios/perfil · PUT /usuarios/trocar-senha |
| Início | GET /dashboard |
| Destinos | GET/POST /destinos · GET/PUT/DELETE /destinos/:id |
| Roteiros | GET/POST /roteiros · GET/PUT/DELETE /roteiros/:id · GET /roteiros/:id/resumo |
| Atividades | GET/POST /atividades · GET/PUT/DELETE /atividades/:id · PATCH /atividades/:id/toggle |
| Dicas | GET /dicas · GET /dicas/minhas · GET/POST /dicas · PUT/DELETE /dicas/:id · POST /dicas/:id/fotos · DELETE /dicas/:id/fotos/:fotoId |
| Ranking | GET /avaliacoes/ranking?escopo= · GET /avaliacoes/minhas · POST /avaliacoes · DELETE /avaliacoes/:id |
| Grupos | GET/POST /grupos · POST /grupos/entrar · GET/PUT/DELETE /grupos/:id · DELETE /grupos/:id/integrantes/:usuarioId · POST /grupos/:id/sair |
| Despesas | GET /grupos/:id/contas · GET/POST /grupos/:id/despesas · GET/PUT/DELETE /grupos/:id/despesas/:despesaId |

Contas de teste do seed: maria@planeja.app / mario@planeja.app / ana@planeja.app — senha planeja123.

# 7. Fluxo de Git e ClickUp (RNF-11)

- Branch por tarefa: feat/dicas-publicar, fix/login-token. Ninguém escreve na main.

- Commits convencionais: feat, fix, refactor, docs, style.

- PR para main descrevendo o que muda e como testar, com link da tarefa no ClickUp.

- Revisão: aprovação de pelo menos 1 integrante que não escreveu o código, antes do merge.

- .env fora do versionamento; commitar apenas .env.example.

- ClickUp: A fazer → Em desenvolvimento → Em revisão → Concluído (passa a "Em revisão" ao abrir o PR). Cada tarefa cita o RF que atende.

# 8. Rede em desenvolvimento (o erro nº 1 de todo mundo)

O celular não enxerga o localhost do PC. Em services/config.js:

- Android emulador: http://10.0.2.2:3000

- iOS simulador: http://localhost:3000

- Aparelho físico (Expo Go): http://<IP-da-máquina-na-LAN>:3000 — descubra com ipconfig.

Deixar a URL em EXPO_PUBLIC_API_URL para alternar dev/produção sem mudar código.

# 9. Verificação (como saber que está funcionando)

- Backend: npm run dev → /health OK; login com maria@planeja.app/planeja123 retorna { data: { token } }.

- App na base (Fase 1): abrir no Expo Go, logar, ver perfil, navegar entre as 5 abas, fechar e reabrir sem logar de novo (RNF-05).

- Cada CRUD (Fases 2–3): no aparelho físico, criar → lista → editar → excluir, com estados de carregando/vazio/erro.

- Fotos: publicar dica com foto da galeria → imagem no Supabase Storage e na dica.

- Ranking → Dicas: tocar num destino do ranking abre Dicas já filtrada por ele.

- Acerto de contas: lançar 2–3 despesas → a lista "quem paga a quem" fecha com os totais.

- Entrega: APK instala e roda num Android físico apontando para a API publicada.

# 10. Riscos e cuidados

- Não quebrar a API web: mudanças na API devem ser aditivas. Evite mexer nela além do bucket de Storage e do deploy.

- SDK 54 fixo: ao instalar libs, usar npx expo install <lib> (versão compatível) — nunca npm install cru.

- Upload de foto é a tarefa mais nova/arriscada (Ana): prototipar cedo, isolada.

- Deploy da API perto da entrega dá sustos: Mario faz um deploy "de mentira" já na Fase 2.

- JWT: .env.example usa 7d; o README fala 24h. Confirmar JWT_EXPIRES_IN e testar expiração.

Documento gerado a partir do plano aprovado. Editável — ajustem à vontade na primeira reunião de sprint.